## WBS
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | B2B 무역 구매/배송 서비스
|  | 팀원 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자 |  | 작성일 | 2025. 08. 07 (목)
프로젝트 기간 | 2025/07/24 ~ 2025/09/10 | 최종 수정일 | 2025. 09. 10 (수)
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 8월 | [20 empty] | 9월
[9 empty] | W | 1W | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W
[9 empty] | D | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 주제 선정
|  | 주제 선정 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.24 | 1
|  | 벤치마킹 / 기능 정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.07.25 | 2025.07.28 | 4
1.2 요구 분석
|  | 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 5
|  | 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.07.31 | 2025.08.04 | 3
|  | 요구사항 정의석 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.07.31 | 2025.08.04 | 3
2. 설계 | 2.1 기획
|  | UI설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.08.04 | 2025.08.13 | 8
|  | 테이블정의서/ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.08.05 | 2025.08.13 | 7
|  | 인터페이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.08.05 | 2025.08.13 | 7
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 템플릿 적용 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.09.05 | 6
4. 개발 | 대분류
| 4.1 회원 |  | 송성인
| 4.1.1 회원 가입 | 개인회원 / 기업회원 유형 선택 가능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 0.2
|  | 공통 입력 목록 - 아이디 / 비밀번호 / 비밀번호 확인 / 이름 / 휴대폰 / 이메일 / 주소 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 0.2
|  | 개인 회원 입력 목록 - 주민등록번호 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 0.2
|  | 기업 회원 입력 목록 - 기업명 / 사업자 등록 번호 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 0.2
|  | 아이디 중복확인 기능 - ajax로 입력하는 순간 중복검사 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 0.2
|  | 비밀번호 유효성 검사 기능 - 올바른 형식이 아닐 경우 입력칸 밑에 "8자 이상, 대문자/숫자/특수문자 각 1개 필요" 빨간 글씨로 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 0.2
|  | 비밀번호 확인 유효성 검사 기능 - 비밀번호에 입력된 값과 일치하지 않을 경우 "비밀번호가 일치하지 않습니다." 출력, 일치할 경우 "비밀번호가 일치합니다." 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 0.2
|  | 이름은 한글과 영어를 제외하곤 입력 불가능, 자음만 입력 시 "영어/한글만 입력 가능합니다." 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 0.2
|  | 휴대폰 / 주민등록번호 / 사업자 등록 번호 입력 시 자동 칸바꿈 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 0.2
|  | 휴대폰 유효성 검사 기능 - 3자리, 3자리 이상, 4자리가 아닐 경우 "휴대폰 번호를 올바르게 입력해주세요." 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 0.2
|  | 이메일 유효성 검사 기능 - @ 앞에 하나 이상, @ 필수, @뒤에 문자 하나 이상, @+문자 뒤에 . 필수, .뒤에 문자 하나 이상 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 0.2
|  | 카카오 주소 API를 활용해 주소 기입 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 0.2
|  | 성공적으로 회원 가입이 완료됐을 경우 alert로 알림 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 0.2
|  | 개인 회원일 경우 활성화, 기업 회원일 경우 가입 대기 상태로 가입 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 0.2
| 4.1.2 아이디 찾기 | 개인회원 / 기업회원 유형 선택 가능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 0.2
|  | 개인 회원은 이름과 주민등록번호 입력 후 일치 시 아이디 찾기 버튼 밑에 "회원님의 아이디는:" 라는 문구와 함께 아이디 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 0.2
|  | 기업 회원은 기업명과 사업자 등록 번호 입력 후 일치 시 아이디 출력, 비밀번호 찾기 페이지로 이동하는 버튼 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 0.2
|  | 주민등록번호와 사업자등록번호 입력 칸에는 입력 전까지 희미하게 형식 기입(주민등록번호(123456-7890123), 사업자등록번호(123-45-67890)) |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 0.2
| 4.1.3 비밀번호 찾기 | 개인회원 / 기업회원 유형 선택 가능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 0.2
|  | 개인 회원은 아이디, 이름, 주민등록번호 입력 후 일치 시 등록된 이메일로 임시 비밀번호 발급 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 0.2
|  | 기업 회원은 아이디, 기업명, 사업자 등록 번호 입력 후 일치 시 등록된 이메일로 임시 비밀번호 발급 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 0.2
| 4.1.4 로그인 | 로그인 시 회원 상태에 따라 탈퇴 / 가입 대기 계정인 경우 "탈퇴 / 가입대기 중인 계정입니다. 관리자에게 문의해주세요"라는 문구 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 0.2
|  | 휴면 계정일 경우 로그인 시 비밀번호를 입력하는 휴면 해제 페이지로 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 0.2
|  | 소셜 로그인 시 연동한 아이디가 아닐 경우 "소셜 로그인에 실패했습니다. 연동하지 않은 소셜 계정일 경우 회원가입 후 마이페이지에서 연동해주세요." 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 0.2
| 4.1.5 마이 페이지 | 마이 페이지 진입 시 비밀번호 확인 모달 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 0.2
|  | 마이 페이지 재 진입 시 비밀번호 확인 생략 기능 구현 - 쿠키 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 개인 회원은 아이디 / 비밀번호 변경 / 회원 구분 / 이름 / 휴대폰 번호 / 이메일 / 주소 / 상세주소 / 간편 비밀번호 / 보유 적립금 / 소셜 연동 / 생성일 / 회원탈퇴 버튼 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 0.2
|  | 기업 회원은 아이디 / 비밀번호 변경 / 회원 구분 / 이름 / 휴대폰 번호 / 이메일 / 주소 / 상세주소 / 기업명 / 사업자 등록 번호 / 생성일 / 회원탈퇴 버튼 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 0.2
|  | 개인 정보는 입력 불가능, 오른쪽 변경 버튼 클릭 시 변경 모달 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 0.2
|  | 변경 시 회원 가입과 동일한 유효성 검사 실행 후 이상이 없을 시 변경 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 0.2
|  | 주소 변경 시 카카오 주소 API를 활용해 선택으로 변경 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 0.2
|  | 간편 비밀번호 미설정 시 "미설정" 출력, 생성버튼 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 0.2
|  | 간편 비밀번호 설정 시 "설정됨" 출력, 변경, 해제 버튼 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 0.2
|  | 소셜 연동 계정이 2개가 아닐 경우 "계정 추가" 버튼 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 0.5
|  | 계정 추가 버튼 클릭 시 카카오 / 네이버 중 연동 안한 소셜 연동하기 버튼 출력, 연동 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.28 | 1
|  | 연동한 계정이 있을 경우 그 소셜의 아이콘 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 0.25
|  | 소셜 아이콘 클릭 시 "kakao/naver 연동을 해제하시겠습니까?" 출력 후 확인 클릭 시 해제, 취소 클릭 시 돌아가는 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 0.5
|  | 회원 탈퇴 클릭 시 비밀번호 확인 모달 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 0.2
|  | 회원 탈퇴 후 비밀번호 일치 시 회원 상태가 탈퇴로 변경됨과 동시에 로그아웃 후 로그인 페이지로 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 0.2
| 4.1.6 회원 관리 | 회원 구분 / 상태 / 특정 문자열 포함 기준으로 조회 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 0.25
|  | 각 컬럼 별 정렬 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 0.25
|  | 휴면/탈퇴/가입대기/활성화 회원으로 전환 기능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 0.2
|  | 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 0.25
| 4.2 공통 / 배송 |  | 이현호
| 4.2.1 Spring Security | DB 기반 로그인 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
|  | 비밀번호 암호화 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
|  | 권한 분리 (관리자 / 기업회원 / 개인회원 / 비회원) |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
|  | 로그인 시 권한별 메인 페이지 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
|  | 권한별 메뉴 헤더 분기 처리 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
|  | 로그인 이력 관리 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
|  | 예외 처리 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 3
| 4.2.2 관리자 메인 페이지 | 로그인한 관리자 ID 기반 문구 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 각 관리 기능으로 이동하는 카드형 메뉴 UI 구현 및 링크 연결 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
| 4.2.3 고객센터 | 고객센터 페이지 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | FAQ 클릭 시 자주 묻는 질문 페이지 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | QNA 클릭 시 문의 내역 조회 페이지 이동 (사용자 문의 내역만) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 공지사항 클릭 시 공지사항 목록 페이지 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
| 4.2.4 공지사항 | 공지사항 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 공지사항 상세 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 공지사항 등록 (관리자) |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 공지사항 수정 (관리자) |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 공지사항 삭제 (관리자/use_status = 'N' 처리) |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 공지사항 등록 시 회원 알림 자동 발송 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | Froala(WYSIWYG) 에디터 적용 (등록/수정) |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 제목 검색 및 페이징 기능 제공 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
| 4.2.5 1:1 문의 (QNA) | 문의 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 답변 상태 표기 (답변 대기/완료 표시) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 새 문의 버튼 클릭 시 문의 작성 페이지 이동 및 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 문의 상세 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 문의 등록 (회원) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 문의 수정 (회원) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 문의 삭제 (회원/use_status = 'N' 처리) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 답변 등록/수정 (관리자) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | Froala(WYSIWYG) 에디터 적용 (등록/수정) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 제목 검색 및 페이징 기능 제공 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
| 4.2.6 자주 묻는 질문(FAQ) | FAQ 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | FAQ 상세 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | FAQ 등록 (관리자) |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | FAQ 수정 (관리자) |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | FAQ 삭제 (관리자/use_status = 'N' 처리) |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | Froala(WYSIWYG) 에디터 적용 (FAQ 등록 / 수정) |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 제목 검색 및 페이징 기능 제공 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
| 4.2.7 알림 | 알림 자동 등록 (배송 시작 / 공지 사항 등록 이벤트 발생 시) |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.28 | 2
|  | 헤더 알림 표시 (JS 뱃지 카운트 + 드롭다운 리스트 출력) |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.28 | 2
|  | 회원 알림 확인(클릭) 시 읽음 처리 (read_status = 'Y' 처리) |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.28 | 2
|  | 알림 목록 조회 (관리자) |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.28 | 2
| 4.2.8 배송 (개인 회원) | 배송 정보 조회 (택배사, 운송장 번호, 발송일자, 배송 상태) |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 주문 상품 교환/반품 신청 기능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 교환/반품 사유 입력 및 신청 (교환/반품 선택, 수량, 사유 입력) |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
| 4.2.9 배송 (기업 회원) | 기업회원 주문 배송 현황 조회 (계약 번호, 계약금, 배송 상태 등) |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
|  | 배송 정보 조회 (택배사, 운송장 번호, 발송일자, 배송 상태) |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
| 4.2.10 배송 (관리자) | 개인/기업 회원 배송 현황 및 이력 조회 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 배송 등록 및 처리 (택배사, 운송장 번호 입력) |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 배송 상태 변경 처리 (배송대기 → 배송중 → 배송완료) |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 배송 출발 시 회원 알림 자동 발송 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 교환/반품 승인 및 거절 처리 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 반품 시 적립금 환불 규칙 적용 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
| 4.3 상품 |  | 황귀환
| 4.3.1 개인/기업 메인페이지 | 인기 상품 목록 출력(찜 상위 10개) |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 1
|  | 상품 클릭 시 상품 상세 페이지로 이동 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 검색, 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 1
| 4.3.2 찜 | 사용자가 찜한 상품 목록 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 상품 클릭 시 상품 상세 페이지 이동 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 상품별 찜 삭제 기능 구현(use_status='N') |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 1
| 4.3.3 장바구니 | 사용자가 장바구니에 담은 상품 목록 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 상품별, 전체 체크박스 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 상품 체크 시 주문 총액 반영 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 장바구니 상품 수량 증감 기능 구현(재고보다 많게 불가능) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 상품별 장바구니 삭제 기능 구현(use_status='N') |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 재고 수량 변경으로 장바구니에 재고보다 많이 담길 시 수량 강제 조정 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 상품 구매 버튼 클릭 시 재고보다 많이 구매하려는 상품 있을 시 구매 불가능하고 장바구니 페이지로 이동 & 수량 강제조정 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
| 4.3.4 상품 목록 | 판매중인 상품 목록 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 카테고리 클릭 시 해당 카테고리에 해당하는 상품 출력 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 상품 클릭 시 상품 상세 페이지 이동 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 검색, 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
| 4.3.5 상품 상세 | 이미지 슬라이드 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.25 | 1
|  | 옵션 선택 기능 구현(선택한 옵션에 따라 가격, 재고 보여줌) |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 수량 조절 기능 구현(재고보다 많게 불가능) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 장바구니 기능 구현(이미 장바구니에 있을 시 추가x) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 찜 기능 구현(찜 등록,삭제 가능) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 구매버튼 클릭 시 재고보다 선택 수량이 더 많으면 페이지 안넘어가게 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 하단에 상품 상세정보/ 리뷰 확인 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
|  | 리뷰에 대한 검색,페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
| 4.3.6 상품 요청 | 상품 요청 등록 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 1
|  | 파일 업로드 및 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
| 4.3.7 상품 요청 목록 | 상품 요청했던 목록 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 요청번호 클릭 시 상세 페이지 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 상품 요청 수정, 삭제 기능 구현(관리자가 확인 전에만 가능) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 검색, 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
| 4.3.8 상품 등록 | 상품 등록 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 이미지 첨부 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 상품 등록 시 카테고리,옵션 추가 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 동일한 상품명에 대한 동일한 옵션 등록 불가 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 상품 등록 시 재고 0개로 재고 테이블 자동 등록 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
| 4.3.9 상품 상세(관리자) | 상품 옵션별로 가격 수정 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 상품 상태 수정 기능 구현(판매대기, 판매중단) |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 사용여부 수정 기능 구현(use_status='Y' or 'N') |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 이미지 첨부, 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
| 4.3.10 재고 | 등록된 상품의 재고 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 재고 수정 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 재고가 있는 창고 등록,수정 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 검색, 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 상품 구매 완료 시 자동으로 재고 수정 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 재고 0개면 자동으로 상품상태 일시품절 변경 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 재고 1개 이상 입력 시 자동으로 상품상태 판매중 변경 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 상품 구매 시 재고보다 많이 구매하려는 상품 있을 시 구매 불가능하고 상품 목록 페이지로 이동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
| 4.3.11 카테고리, 옵션 | 등록되있는 카테고리, 옵션 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.02 | 1
|  | 카테고리/옵션 추가,수정,삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.02 | 1
|  | toast ui tree 사용 |  | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.02 | 1
| 4.3.12 상품 후기 | 모든 상품의 리뷰 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
|  | 검색, 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 1
| 4.4 주문 |  | 노민혁
| 4.4.1 결제 | 카카오페이 API 연동 |  | 완료 | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.18 | 2
|  | 계좌이체, 카드결제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 1
|  | 카드 등록 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 1
|  | 적립금 사용 기능 및 사용 가능 금액 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 1
|  | 카카오주소 API 활용 배송지 변경 추가 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 1
|  | 주문 요약으로 구매한 상품 이미지, 정보, 금액 등 표현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
|  | 결제하기 버튼 클릭 시 랜덤 비밀번호 4자리 입력 모달 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1
| 4.4.2 결제 완료 | 결제 완료 후 총 상품 가격, 사용한 적립금, 결제 금액 표시 (카카오 페이는 카카오페이 포인트 사용 내역도 표시) |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 배송 정보에 구매한 회원의 배송정보 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 결제 정보에 결제 방식에 따른 정보 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
|  | 주문 상품에 상품 이미지, 옵션, 수량, 가격 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 1
| 4.4.3 주문내역 | 검색, 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 주문 건당 상품 이미지, 배송 상태, 금액 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 1
|  | 주문 추적, 상세보기 버튼 클릭 시 주문 건의 상세 내역 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
| 4.4.4 주문 상세 | 주문한 사람 정보 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025..08.25 | 1
|  | 결제 정보 표시(금액, 적립금, 결제 수단) |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 각 상품에 대한 배송조회, 교환/반품/리뷰작성/상품문의/구매확정 버튼 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.25 | 1
|  | 구매 확정 버튼 클릭 후 적립금 1%적립 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 구매 확정 후 리뷰 작성 버튼 클릭 가능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 리뷰 작성 시 리뷰 내용과 별점 부여 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
|  | 리뷰 작성 후 적립금 1% 적립 |  | 완료 | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.26 | 1
| 4.4.5 견적서(관리자) | 기업회원이 요청한 상품을 목록으로 표시 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 견적서 작성 유무, 승인 유무에 따라 링크 가능 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 링크 이동 작성 견적서 없으면 견적서 작성 버튼 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 번호 클릭 시 해당 요청 번호에 해당되는 모든 견적 목록 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 승인된 견적이 있으면 우측 상단 계약서 작성 버튼 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 승인전이면 수정, 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.28 | 1
|  | 삭제 버튼 클릭 시 use_status "N"으로 변경 |  | 완료 | 100% | 2028.08.28 | 2028.08.28 | 1
| 4.4.6 견적서(기업) | 관리자가 작성한 견적서 목록 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 페이징, 검색기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1
|  | 상세페이지 승인, 거절 기능 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2028.08.28 | 1
|  | 거절 시 거절 내용을 작성하는 모달 출력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2028.08.28 | 1
| 4.4.7 계약서(관리자) | 계약서 내 관리자의 서명을 할 canvas 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 파일 업로드 기능 및 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 삭제 버튼 클릭 시 use_status "N"으로 변경 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | PDF 저장 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 계약에 관련된 내용 자동 입력, 계약금과 잔금은 직접 입력 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
|  | 계약서 파기 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
|  | 계약서 선택 후 계약금, 잔금 입금 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
|  | 공휴일 API 활용 잔금은 계약금 입금 후 15일 이후로 날짜 지정 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
|  | 컨테이너 상품 입력 버튼 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
| 4.4.8 계약서(기업회원) | 계약서 내 기업회원의 서명을 할 canvas 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 서명 버튼 클릭 시 계약서 서명 페이지 이동 및 서명 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 계약번호 클릭 후 상세 페이지에서 첨부파일 다운로드 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.29 | 2
|  | 페이징, 검색기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.29 | 1
| 4.4.9 컨테이너 | 물건이 도착할 컨테이너의 위치를 입력 |  | 완료 | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.01 | 1
|  | 수정, 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.01 | 1
|  | 삭제 버튼 클릭 시 use_status "N"으로 변경 |  | 완료 | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.01 | 1
|  | 페이징, 검색 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.01 | 1
| 4.4.10 잔금 확인 | 모든 계약서에 대한 잔금, 계약금 입금 상태와 날짜를 확인 |  | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.02 | 1
|  | 납기일이 지난 계약에 대한 상품을 회수하는 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.02 | 1
|  | 페이징, 검색기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.02 | 1
5. 테스트 | 5.1 테스트 및 보완 | 오류 수정 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.07 | 6
| 5.2 발표준비 | PPT 및 시연 영상 제작 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.09 | 2
| 5.3 최종점검 | 점검 및 최종 배포 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.09 | 2
6. 산출물 | 6.1 산출물 제작 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.10 | 3
7. 발표 | 7.1 최종 발표 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 1