## 1주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 8월6일 / 1회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 프로젝트 개요 및 역할 분담 - 이커머스 플랫폼 개발에서 4개 핵심 기능 구현 필요 - 상품 등록, 주문 처리, 배송 관리, 회원 관리 기능 중심으로 개발 예정
회원 유형 및 계약 관리 - 기업회원은 상품 요청, 견적 요청, 계약서 기능 담당 - 개인회원은 등록된 상품을 구매하는 일반 소비자 역할
계약서 관리 방식 - 주문 건별 계약서 작성 및 관리 - 기업회원이 주문한 물품에 대해 계약서 발행 후 해외 업체와 계약 진행
재고 및 판매 방식 - 기업회원 주문이 취소되거나 거래 불발 시 재고를 개인회원 대상으로 판매 전환
컨테이너 개념 및 배송 흐름 - 해외에서 물건을 담아오는 컨테이너 단위로 관리 - 컨테이너 도착 후 바로 배송 처리로 배송과 연계된 관리 체계
외부 API 및 결제 시스템 연동 - 카카오페이, 토스페이 API 연동으로 결제 기능 구현 - 주소 API 및 메일 서비스도 외부 API 활용
서드파티 라이브러리 활용 - 에디터 등 일부 기능에 필요한 라이브러리 도입 검토
ERD 설계 및 권한 관리 - 통합회원 상위 개념 아래 기업회원과 개인회원 분리 설계 - 관리자, 기업회원, 개인회원으로 권한 구분 및 관리
FK 설정은 컬럼만 생성하고 실제 FK 제약은 미설정 권장 - FK 제약 설정 시 개발 중 외래키 참조 오류가 발생하여 개발 속도 저하 - 데이터 입력 시 FK 오류 없이 빠르게 인서트 후 개발 진행 권장
테이블 공통 컬럼 5개 권장 - 생성 시간, 생성자, 수정 시간, 수정자, 사용 여부(Y/N) 컬럼 포함 - 이 컬럼들로 기본 히스토리 관리 및 웹 페이지 UI 개선 가능
컬럼 명칭 및 데이터 타입 통일 권장 - 생성자: REGISTER_ID, 수정자: UPDATE_ID, 시간: TIMESTAMP 사용 - 시간 관련 컬럼은 DATE 대신 TIMESTAMP 통일 사용 - 정수형 컬럼은 INT 또는 BIGINT로 통일하여 코드 공통화
공통 테이블 및 상태 코드 관리 공통 테이블로 회원 구분, 계약서, 상품 상태, 결제 상태 등 관리 - 예: CC001(관리자), CC002(기업회원), CC003(개인회원) 등 코드화 - 회원 상태(CS001 활성, CS002 탈퇴 등) 코드로 관리하여 테이블 단순화 - 계약서 구분(EC001 견적서, EC002 계약서), 상품 상태(GS001 판매대기, GS002 판매중 등) 코드화
상품 및 옵션 관리 상품 카테고리는 단일 카테고리 번호 우선 적용, 다중 카테고리 랩핑은 후순위 - 대표 카테고리 지정 후 추가 카테고리는 의미가 적어 우선순위 낮음 옵션 확장은 시간 여유 있을 때 단계적으로 진행 권장 - 핵심 기능 우선 완성 후 확장 계획 수립 필요
주문 및 배송 정책 주문, 결제, 배송 상태 통합 테이블 관리 가능 - 주문 상태, 결제 상태, 배송 상태를 공통 코드로 관리하여 테이블 통합 - 배송 히스토리는 별도 테이블로 관리 권장 주문번호와 서브 주문번호 복합키로 상품별 주문 관리 - 서브 주문번호로 상품별 취소, 반품, 교환 관리 가능
회원 주소 관리 개인회원, 기업회원, 창고 주소 등 구분값으로 관리 한 회원이 여러 주소를 가질 수 있도록 설계
데이터베이스 쿼리 최적화 및 조인 최소화 권장 - 조인 수가 많으면 성능 저하 발생하므로 널(NULL) 값 허용으로 조인 수를 줄이고 테이블 통합을 선택

## 2주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 8월13일 / 2회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 다음 멘토링 전까지 할 것 1. 로그인 구현(관리자, 기업, 개인) 2. 각 기능별 첫 번째 페이지 만들기(R) 3. 각 기능별 라이브러리 연동
주문 테이블 현황 및 데이터 구조 주문 테이블 컬럼이 너무 많은것 아닌가? 실제 주문 테이블 컬럼이 100개가 넘으며, 일부는 부가 테이블로 분리해 1대1 랩핑 처리한 사례 존재, 현재 작업 중인 테이블은 상대적으로 작은 편
권한별 메인 페이지 분리 필요성 관리자, 기업, 일반 고객별로 메인 페이지를 분리하거나 분기 처리하는 방안 검토 관리자용 메인 페이지는 상품 관리 등 기능 중심으로 구성하는 것이 적합
알림 기능 설계 및 구현 알림 테이블에 알림 유형, 대상 ID, 콘텐츠, 조회 여부(YN) 컬럼 포함 알림 등록 시 회원 수만큼 인서트하며, 조회 여부에 따라 표시 스타일 변경(미확인 진하게, 확인 회색 처리) 전체 공지, 특정 회원, 개인회원 등 알림 대상에 따른 타입 구분 공지사항 등록, 주문 상태 변경, 배송 상태 업데이트 시 알림 서비스 호출로 자동 알림 생성 로그인 시 알림 목록 조회 및 표시, 클릭 시 해당 공지사항 또는 상세 페이지 이동
카드 등록 및 간편결제 기능 카드 정보를 입력해 등록한 후 일반 카드 결제 목록에 표시하자 키패드 제작해야함
로그인 실패 시 계정 잠금 로그인 실패 횟수 컬럼 추가해서 로그인 실패 횟수에 따라 계정 잠금 유저 상태에 휴먼 상태 말고 새로운 상태값 만들고(ex 잠금 상태) 잠금 상태에서는 인증 절차 거쳐 비밀번호 재설정하게
기업 회원 승인 절차 도입 개인 회원은 회원가입으로만 서비스 이용 가능하게 설정 기업 회원은 관리자 승인 절차를 거쳐야 권한이 부여되게
배송지 테이블 개인이 여러 배송지를 가질 수 있어 대표 주소지 컬럼을 별도로 두는 방안
notification 테이블 생성자 수정자 등등 만들어서 관리.
contract 테이블 입금 상태도 공통 코드화 하면 좋을듯 contract 테이블 컬럼 계약금 넣은 시간, 잔금, 잔금상태, 잔금 넣은 시간 추가하면 contract_paytment 없앨 수 있음.
찜 테이블 생성자 수정자 등등 만들어서 관리.
장바구니 테이블 관리 주문 후 장바구니 데이터가 삭제되지 않고 남도록 상태값을 추가해 업데이트 하는 방식 추천

## 3주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 8월20일 / 3회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 다음 멘토링 전까지 할 것 CUD 구현 템플릿 도입해보기(토스트ui, bootstrap 등..)
계좌이체 무통장 입금 상태값 추가 주문 시 입금 전 상태값을 추가하여 입금 전과 입금 후 상태로 구분 입금 후부터 결제 완료 상태로 처리하여 실제 결제 완료와 연동
카드 결제 처리 방식 카드 결제는 결제 완료 상태로 바로 처리
타일즈(Tiles) 레이아웃 구성 레이아웃 JSP 파일에 헤더, 푸터, 바디 영역 분리 및 인클루드 처리 메인 페이지는 레이아웃 내 콘텐츠 영역만 동적으로 삽입 레이아웃 확장 시 사이드바 등 추가 레이아웃도 쉽게 적용 가능
타일즈 장점 공통 레이아웃 유지로 UI 일관성 확보 라이브러리 추가 시 모든 페이지에 자동 적용 가능 롤(Role)별 화면 분기 및 관리 용이
회원가입 중복 확인 방식 기존 중복 확인은 즉시 반영되지 않고 가입 시 처리 최신 트렌드는 입력 즉시 중복 여부 실시간 확인 이메일 형식 검증 정규식 적용 권장 (골뱅이 필수, 도메인 형식 체크)
정산 시스템 제안 월별 정산 테이블 추가 및 배치 프로그램 도입 권장 스프링 배치 활용 가능, 정산 기능 확장성 확보
상품 카테고리 관리 트리 구조 UI 라이브러리 도입 제안 대분류, 중분류, 소분류를 한눈에 보고 수정 가능 라이브러리 커스터마이징 경험 축적 효과 기대
고객센터 및 공통 서비스 공지사항, 첨부파일 업로드 등 공통 서비스 모듈화
토스트 UI 그리드 도입 검토

## 4주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 8월27일 / 4회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 다음 멘토링 전까지 할 것 기능 구현 완료 목표 템플릿 적용 보완 및 공통 서비스 개발 집중 사용자 편의성 및 UI 통일성 강화 작업 지속
마이페이지 들어갈때마다 비밀번호를 입력해야하는데 너무 자주 입력해야 한다 인증 여부를 쿠키에 저장하고, 쿠키 이름은 아이디나 세션 값으로 설정하며 유효기간은 약 30분으로 지정 쿠키가 유효한 동안에는 마이페이지에 바로 접근 가능하도록 처리하고, 유효기간 만료 시 모달창을 띄워 재인증 유도
수정을 하고서 완료가 됐을 때 현재 목록 페이지로 가는데 이거를 목록 페이지가 아니라 상세 페이지로 이동하도록 고치기
검색으로 조회하고서 상세페이지로 들어가서 수정하고 나서 다시 목록으로 돌아올 때 원래 검색했던 조건이 다 사라진다 검색 조건이 다 남아있어야 한다 상세페이지로 들어갈 때 계속 파라미터로 남겨줘야 한다
공휴일API 적용하기
템플릿 통일 및 적용 방향 목록 페이지, 추가·수정 페이지, 모달창 등 UI 통일 필요 윈도우 팝업 대신 모달창 활용 권장, 외부 API 연동 시 윈도우 사용 가능 템플릿을 최대한 활용해 디자인과 기능을 맞추는 방향으로 진행
공통 레이아웃 및 그리드 적용 가능성 검토 전체 페이지에 공통으로 적용 가능한 포맷 제안 그리드 기능은 별도 공통 작업 필요로 현재 미적용 상태

## 5주차
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 9월3일 / 5회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 현재까지 완성한 기능 시연
장바구니와 위시리스트 연동 기능 요청 장바구니와 위시리스트 개수 표시 및 연동 기능 필요 위시리스트 페이지에서 장바구니 개수도 함께 표시하는 기능 요청 페이지 이동 시 두 기능이 연동되어야 함
수정 전 통일성 관련 부분은 현재 상태 유지 가능하나, 가로 사이즈를 맞추는 것이 중요함 화면 요소의 크기 통일만으로도 시각적 개선이 가능함 가로 사이즈 1200으로 통일
영문과 한글 표기 혼용 문제에서 한글 표기가 더 적합하다
테스트 중 결함은 심각도에 따라 레벨 1부터 4까지 구분하며, 숫자가 적을수록 치명적인 문제임 레벨 1은 시스템 작동 불가 등 즉각 수정이 필요한 심각한 결함 레벨 2는 일부 데이터 누락 등 비교적 경미한 문제 레벨 3은 UI 깨짐 등 시각적 문제 레벨 4는 경미한 수정 사항으로 분류됨 수정은 레벨1, 레벨2까지만 처리 테스트하면서 기능 미비한 부분 수정하기
로그인 페이지 UI 유지 로그인 페이지는 현재 상태 유지 권장 로그인과 회원가입 페이지는 크기 조정 대상에서 제외
대부분 페이지 크기 통일 필요 로그인 및 회원가입 제외한 모든 페이지 크기와 UI 요소 통일 필요