## 종합
ㅣ
| [세미 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | LMS | 업무구분 : | 최윤석
|  |  | 팀원 | 최윤석, 김예진, 노민혁, 송성인, 장지영 |  | 김예진
| 팀장 | 최윤석 | 작성일 | 2025-06-09 |  | 노민혁
| 프로젝트 기간 | 2025-06-02 ~ 2025-06-23 | 최종 수정일 | 2025-06-20 |  | 송성인
장지영
| 단계 구분 | 주요 업무 | 목록 | 세부 업무 | 기능 설명 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D) | 작업기간 (D)
| 1. 분석 | 1.1 요구분석
|  |  | 1.1.1 요구사항 수집 |  |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025-06-02(월) | 2025-06-02(월) | 1
|  |  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 |  |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025-06-03(화) | 2025-06-03(화) | 1
| 2. 설계 | 2.2 기획
|  |  | 2.1.1 ERD, 테이블 정의서 작성 |  |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025-06-04(수) | 2025-06-06(금) | 3
|  |  | 2.1.2 데이터베이스 설계 |  |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025-06-04(수) | 2025-06-06(금) | 3
|  |  | 2.1.3 화면 설계 |  |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2025-06-09(월) | 2025-06-10(화) | 2
| 3. 구현 | 3.1 디자인
|  |  | 화면구현 |  |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-05-02(목) | 2024-05-10(금) | 7
3.2 개발
|  |  | 통합 메인페이지 | 통합 메인페이지 | 각 페이지로 가는 링크/ 로그인 전 링크 클릭 시 로그인화면으로 가는 기능 | 장지영 | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.3 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 오른쪽 상단 헤더부분 관리자/강사/학생 별 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.3
[5 empty] | 아래 공지사항/QNA/자료실 5개 미리보기 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.4
|  |  | 로그인 | 로그인 화면 | 로그인 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-13(금) | 0.5 | [32 empty] | 2
[5 empty] | 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-13(금) | 0.5
[5 empty] | 메일로 임시코드 발송 / 비밀번호 변경 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-13(금) | 0.5
[5 empty] | 암호화 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-13(금) | 0.5
|  |  | 통합 메인페이지 | 로그인 후 통합 메인페이지 | 각 페이지로 가는 링크/ 로그인 전 링크 클릭 시 로그인화면으로 가는 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-15(일) | 2025-06-15(일) | 0.3 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 관리자/강사/학생 세션별 접근제한 |  | 완료 | 100% | 2025-06-15(일) | 2025-06-15(일) | 0.3
[5 empty] | 로그아웃 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-15(일) | 2025-06-15(일) | 0.4
|  |  | 회원 서비스 | 마이페이지 | 내 정보 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-17(화) | 0.5 | [32 empty] | 2
[5 empty] | 개인정보 변경(중복확인, 비밀번호 변경) |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-17(화) | 0.5
[5 empty] | 왼쪽 헤더 관리자/강사/학생 별 버튼 개수 다르게 표현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-17(화) | 1
|  |  |  | 공지사항 | 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1 | [32 empty] | 2
[5 empty] | 페이징 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 검색기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 작성 부분 관리자만 보이게 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 상세보기 이동 / 수정,삭제는 관리자만 보이게 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
|  |  |  | QNA | 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 페이징 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 검색기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 작성 부분 학생만 보이게 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
|  |  |  | QNA 상세보기 | 상세보기 이동 / 수정,삭제는 작성한 학생만 보이게 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.3
[5 empty] | 댓글 작성 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.3
|  |  |  | 자료실 | 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 페이징 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 검색기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
[5 empty] | 작성 부분 관리자,강사만 보이게 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
|  |  |  | 자료실 상세보기 | 파일 업로드/수정/삭제는 작성자 관리자or강사만 보이게 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 0.1
|  |  | 관리자 메인페이지 | 관리자 메인페이지 | 각 페이지로 가는 링크(전체일정/학생관리/강사관리/강의관리 etc...) | 김예진 | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.5 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 반 별 오늘의 출석 통계 그래프 표시 및 링크 기능 구현(기존 통합로그인 부분) |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.5
|  |  | 일정 관리 | 전체 일정 | 학원의 전체 일정을 달력에 표시(개강, 종강, 휴강, 공휴일) |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-16(월) | 1.5 | [32 empty] | 3
[5 empty] | 이전 달로 넘어가는 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-16(월) | 1.5
|  |  |  | 휴강 관리 | 학원 휴강 등록 기능 구현 (날짜 선택) |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 휴강 등록 시 휴강 및 공휴일 유효성 검사 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25
[5 empty] | 휴강 수정 기능 구현 (유효성 검사 기능 포함) |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25
[5 empty] | 휴강 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25
|  |  | 인사 관리 | 강사 관리 | 학원에 등록된 강사를 보여주는 테이블 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.3
[5 empty] | 강사 구분 필터 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-20(금) | 2025-06-20(금) | 0.5
[5 empty] | 강사 수정 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-19(목) | 2025-06-19(목) | 0.5
[5 empty] | 강사 삭제 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-20(금) | 2025-06-20(금) | 0.5
|  |  |  | 강사 등록 | 초기 아이디는 랜덤값으로 6자리로 부여하는 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.3
[5 empty] | 초기 비밀번호는 학생의 전화번호 뒤 4자리(+ DB 암호화) |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.3
[5 empty] | 담당 강의 선택하는 기능 구현(미선택 가능) |  | 완료 | 100% | 2025-06-19(목) | 2025-06-19(목) | 0.5
|  |  |  | 학생 관리 | 강의에 등록된 학생들을 보여주는 테이블 구현 | 노민혁 | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.5 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 페이징 및 검색 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.5
[5 empty] | 수정/삭제 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.4 | [32 empty] | 2
|  |  |  | 학생 등록 | 일괄 등록 선택 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.4
[5 empty] | 초기 아이디 6자리 랜덤 부여 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.4
[5 empty] | 초기 비밀번호 전화번호 뒤 4자리로 부여 기능 구현(+ DB 암호화) |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.4
|  |  | 강의 관리 | 강의 리스트 | 등록된 강의를 보여주는 테이블 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-13(금) | 2025-06-13(금) | 0.4
[5 empty] | 수정/삭제 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-16(월) | 0.5 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 등록 불가(진행 중 과정과 겹치면 등록 불가) 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-16(월) | 0.5
[5 empty] | 페이징 및 검색 기능 |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25 | [32 empty] | 1
|  |  |  | 강의 등록 | 담당 강사 선택 기능(등록된 강사만) |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25
[5 empty] | 시작일 종료일 선택 기능 구현(달력에 날짜 클릭하는 형식) |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25
[5 empty] | 강의실 선택 기능(종강 두 달 남은 강의실 ~ 빈 강의실) |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 0.25
|  |  | 출석 통계 | 출석 현황 페이지 | 각 반의 월별 출결 현황 통계로 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.25 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 각 반의 학생 출결 현황 페이지로 이동 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.25
|  |  |  | 반 출결 상세페이지 | 전체 학생 월별 출결 테이블 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.5
[5 empty] | 페이징 기능 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-19(목) | 2025-06-19(목) | 0.5 | [32 empty] | 1
[5 empty] | 출결 상태는 이모지 표시 |  | 완료 | 100% | 2025-06-19(목) | 2025-06-19(목) | 0.5
|  |  | 달력 | 일정 관리 | 강사가 일정을 등록 | 최윤석 | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 1
|  |  |  | 일정 관리 | 강사가 일정을 수정 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.25
[5 empty] | 강사가 일정을 삭제 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.25
|  |  |  | 강의 일정 | 같은 과목의 강사와 학생이 볼 수 있는 강의 일정 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-13(목) | 2025-06-13(목) | 0.5
|  |  |  | 본인 출석 현황 | 학생 본인의 출석 현황을 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-13(금) | 2025-06-13(금) | 0.5
|  |  | 학생 | 시험 리스트 | 학생 본인의 시험 리스트를 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-13(금) | 2025-06-13(금) | 0.5
|  |  |  | 시험 응시 | 학생 본인에 부여된 시험 응시 |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-18(수) | 3
|  |  |  | 문제 , 점수 상세 페이지 | 응시한 시험의 점수와 제출한 답안 정오 확인 |  | 완료 | 100% | 2025-06-19(목) | 2025-06-19(목) | 1
|  |  | css | 전체 CSS | CSS |  | 완료 | 100% | 2025-06-20(금) | 2025-06-20(금) | 1
|  |  | 강의 | 강의 리스트 | 강의 리스트 조회 | 송성인 | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.2
|  |  |  | 강의 관리 | 강의 리스트 필터-전체, 진행중, 예정, 완료별로 조회 구현 |  | 완료 | 100%
|  |  | 출결 | 출결 리스트 | 출결 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-13(금) | 2025-06-13(금) | 1
[5 empty] | 페이징, 검색기능 -> 스크롤로 대체 |  | 완료 | 100%
[7 empty] | 완료 | 100%
[5 empty] | 출결 입력 - select / 직접 구현해보고 아니다 싶으면 변경 |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 출석 한정 한번에 업데이트 기능 구현(시간 남을 경우) |  | 완료 | 100%
|  |  |  | 공결 관리 | 공결 증빙자료 등록 |  | 완료 | 100% | 2025-06-19(목) | 2025-06-19(목) | 1
[5 empty] | 공결 증빙자료 수정 |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 공결 증빙자료 삭제 |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 공결 증빙자료 팝업 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-13(금) | 2025-06-13(금) | 1
|  |  | 학생 | 학생 리스트 | 학생 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.2
[5 empty] | 페이징 |  | 완료 | 100%
[7 empty] | 취소 | 0%
|  |  | 시험 | 시험 리스트 | 시험 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.2
[5 empty] | 페이징 |  | 완료 | 100%
[7 empty] | 취소 | 0%
[5 empty] | 시험 리스트 정렬 선택 기능 구현(시간 남을 경우) |  | 취소 | 0%
|  |  |  | 시험 관리 | 시험 등록 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.1
[5 empty] | 시험 등록 팝업 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-12(목) | 2025-06-12(목) | 0.5
[5 empty] | 시험 수정 - 완료 시 수정 불가 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.2
[5 empty] | 시험 삭제 - 완료 시 삭제 불가 |  | 완료 | 100%
|  |  | 문제 | 문제 리스트 | 문제 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-16(월) | 2025-06-16(월) | 0.2
[5 empty] | 문제 리스트 카드 형식으로 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 1
|  |  |  | 문제 관리 | 문제 등록 - 다음 문제 / 이전 문제 넘어갈 때 데이터 저장 후 등록 구현 |  | 완료 | 100% | 2025-06-17(화) | 2025-06-17(화) | 2
[5 empty] | 문제 번호 링크, 입력 여부에 따라 다르게 표시(페이징) |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 문제 수정 - 등록 페이지 간소화해서 구현 |  | 완료 | 100%
|  |  | 성적 | 학생 성적 리스트 | 학생 성적 리스트 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-11(수) | 2025-06-11(수) | 0.2
[5 empty] | 페이징 |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 필터 - 전체, 제출, 미제출 구현 |  | 완료 | 100%
[5 empty] | 정렬 선택-이름순/성적순/제출순(시간 남을 경우) |  | 완료 | 100%
|  |  |  | 제출답안 상세 페이지 | 문제, 제출답안, 정답 조회 |  | 완료 | 100% | 2025-06-18(수) | 2025-06-18(수) | 0.1
[5 empty] | 문제 리스트와 같은 카드 형식으로 구현 |  | 완료 | 100% |  |  | 0.1 | [32 empty] | 8